## Hoja1
FONDO CLEMENTE ESTABLE 2009
Código Proyecto: PR_FCE_2009_1_2801
Responsable: Marcelo Caffera
Cronograma de Ejecución de Actividades por Bimestre
Nº | Actividad | Hito (SI/NO) | AÑO 1 | [5 empty] | AÑO 2
|  |  | Bim.1 | Bim. 2 | Bim. 3 | Bim. 4 | Bim. 5 | Bim. 6 | Bim.7 | Bim. 8 | Bim. 9 | Bim. 10 | Bim. 11 | Bim. 12
1 | Diseño de los experimentos | SI | bar: AÑO 1 Bim.1 to AÑO 1 Bim. 3
2 | Desarrollo del sofware | SI | bar: AÑO 1 Bim. 3 to AÑO 1 Bim. 4
3 | Testeo del sofware, experimentos piloto y reclutamiento de los estudiantes | SI | bar: AÑO 1 Bim. 4 to AÑO 1 Bim. 5
4 | Entrenamiento de los estudiantes | SI | bar: AÑO 1 Bim. 6
5 | Realización de los Experimentos | SI | bar: AÑO 2 Bim.7 to AÑO 2 Bim. 8
6 | Análisis Econométrico de los Resultados - Testeo de Hipótesis | SI | bar: AÑO 2 Bim. 9 to AÑO 2 Bim. 10
7 | Redacción de los artículos y envío a publicación | SI | bar: AÑO 2 Bim. 11 to AÑO 2 Bim. 12