Programa de Desarrollo Tecnológico

(Contrato BID 1293/OC-UR)

##### “FONDO PROFESOR CLEMENTE ESTABLE” y

##### PDT - SUBPROGRAMA II – COMPONENTE B

## PAUTA PARA LA ENTREGA DE INFORME DE AVANCE Y FINAL DE PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL

| Nº de proyecto: 10010 | FCE/AÑO/ N° 2004 | PDT - S/C/IF/(conv.)/Nº |
| --- | --- | --- |

| Nº de Informe de avance: |  | #### INFORME FINAL | x |
| --- | --- | --- | --- |

(marque la opción que corresponda)

| Fecha de presentación: | 22/03/07 | Fecha de evaluación: | --/--/-- |
| --- | --- | --- | --- |

| - DATOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA: |  | Ciencias Sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Título del proyecto: La Implementación de un impuesto a las emisiones con información asimétrica y fiscalización imperfecta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institución Ejecutora: Universidad de Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable Científico: Marcelo Caffera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): 01/11/05 |  |  |  |  |  | Duración prevista (meses): |  |  |  | 14 |
| Monto total aprobado: |  |  |  | Otros aportes: |  |  |  | Costo Total Proyecto: |  |  |
|  | $ 240.000 |  |  |  | $ |  |  |  | $ 240.000 |  |

En el caso de ser Informe Final se debe informar todo el período de ejecución del proyecto y no solamente el último período no informado.

- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

El presente informe de avance corresponde a los hitos: (ítem válido para proyectos financiados a partir del año 2005 y convocatoria 29)

| Nºde hito | Fecha prevista de cumplimiento | Fecha real de cumplimiento (*) |
| --- | --- | --- |

(*) En caso que la fecha sea posterior a la actual, indicar cuando se estima podrá cumplirse el hito.

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

    - Indicar de acuerdo al cronograma de actividades, cuáles fueron desarrolladas y cuál es su grado de avance. Realizar una breve descripción.

Hemos desarrollado y completado con éxito todos los objetivos/actividades de nuestro cronograma. Éstas eran:

Investigar el límite de los incentivos de las firmas para sub-reportar sus costos en el caso de que puedan evadir el impuesto resultante: Como se informó en el primer informe de avance, la primera actividad ya se había cumplido en junio de 2006.

Investigar el esquema óptimo de sanciones: Completada. En función de los resultados que arrojó el modelo se concluyó que cualquiera sea el nivel de fiscalización para lograr cumplimiento con los niveles consistentes de emisiones, la firma nunca va a reportar sus costos de abatimiento verdaderos. En otras palabras, la firma siempre tiene incentivos para sub-reportar sus costos de abatimiento independientemente que  el control del regulador sobre las emisiones sea perfecto o imperfecto. En este sentido, no existe un esquema óptimo de sanciones en el marco de este modelo.

Repetir el análisis para el caso de un regulador que quiere alcanzar un nivel agregado de emisiones pre-determinado: En esta tercer etapa se pretende repetir el análisis pero rediseñando la función objetivo del regulador, el cuál ahora intentará que la firma cumpla alcanzar un nivel pre-determinado de emisiones agregadas, no necesariamente el óptimo, y utiliza el impuesto para lograrlo de una forma costo-efectiva.

    - Indicar posibles impactos en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento del cronograma de ejecución.

    - Indicar los problemas o imprevistos presentados durante la ejecución de ésta etapa del proyecto.

  - OBJETIVOS CUMPLIDOS y fundamentación de cualquier desviación de objetivos.

  - RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERÍODO PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y CONCLUSIONES PARCIALES

  - DIFICULTADES PRESENTADAS

| - RELACIONAMIENTO CON OTRAS INSTITUCIONES o EMPRESAS | SI |  |
| --- | --- | --- |
|  | NO |  |

Señalar si hubo relacionamiento en actividades o convenios con otras instituciones o empresas que puedan haber surgido en el marco del proyecto.

Especificar:

- INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Integración del equipo técnico y carga horaria semanal dedicada al proyecto en el período. Integrantes que reciben compensaciones.

Capacidad generada: actividades de grado y posgrado relacionadas con el proyecto en el período: cursos, pasantías o posgrados.

| Integración | SEXO |  |  |  | Capacidad generada |  | Cursos/pasantías/posgrados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | H | M | Hs/sem | Hs/sem/ finan./proy. | Título de grado | Título de posgrado | Tipo | Fecha | Lugar |

- EQUIPOS ADQUIRIDOS

  - Equipos de computación

| Descripción | Cantidad | Monto |
| --- | --- | --- |

  - Equipos de más de $ 80.000

| Descripción | Cantidad | Monto |
| --- | --- | --- |

  - Equipos de menor costo

| Descripción | Cantidad | Monto |
| --- | --- | --- |

- PROFESORES VISITANTES O CONSULTORES

Indicar los profesores visitantes o consultores, tiempo de las estadías y actividades desarrolladas

| Nombre | País de origen | fecha de estadía | Actividades desarrolladas | SEXO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H | M |

- COMUNICACIONES

| - CIENTÍFICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Publicaciones realizadas con la información del Proyecto: | Cantidad |  |  |  |  |
| - en revistas arbitradas |  |  |  |  |  |
| - Nacionales |  |  |  |  |  |
| - Latinoamericanas |  |  |  |  |  |
| - Internacionales no latinoamericanas |  |  |  |  |  |
| - en revistas no arbitradas |  |  |  |  |  |
| - Nacionales |  |  |  |  |  |
| - Latinoamericanas |  |  |  |  |  |
| - Internacionales no latinoamericanas |  |  |  |  |  |
| - Informes Técnicos |  |  |  |  |  |
| - Otros |  |  |  |  |  |
| - DIFUSIÓN |  |  |  |  |  |
| - Presentaciones de comunicaciones preliminares o resúmenes en congresos |  |  |  |  |  |
| - Artículos de prensa |  |  |  |  |  |
| - Cursos de grado y postgrado |  |  |  |  |  |
| - Otros |  |  |  |  |  |

Adjuntar detalle de publicaciones realizadas en el marco del proyecto. (Trabajos publicados o en prensa)

| Autor | Título | Revista | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |

- DIFICULTADES PRESENTADAS.

TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA TENDRÁ CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO PENAL ENTRE OTRAS DISPOSICIONES.

LOS FIRMANTES DECLARAN CONOCER Y ACEPTAR EL REGLAMENTO OPERATIVO DEL PDT.

LA PRESENTACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN FORMULARIO ORIGINAL FIRMADO, y ENVIAR COPIA POR CORREO ELECTRÓNICO A: proyectos@dinacyt.gub.uy

|  | FIRMA | ACLARACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Responsable cientítico/técnico |  |  |
| Ejecutivo de proyecto de la DINACYT |  |  |